附件

深化创新创业教育改革任务分工表

学校（公章）：西安财经学院    业务联系人： 王恩胡    联系电话：029-81556123

| 序号 | 改革任务 | 工作举措 | 落实目标 | 时间进度 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 创新创业人才培养方案修订 | 开设系列创新创业课程 | 在培养方案中开设系列创业类课程 | 2016．5 | 教务处、实验实训中心 |
| 2 | 完善学分认定和弹性学制等相关制度 | 修订学籍管理办法 | 为学生的创业创造条件 | 2016．9 | 教务处 |
| 3 | 建设协同育人机制 | 加强校企合作 | 建立协同育人基地 | 2016-2018 | 教务处、实验实训中心、科研处、合作发展处 |
| 4 | 平台建设 | 科学规划、加强资金投入、加快建设 | 建设建成虚拟仿真实验室、大学生创业实训项目、孵化基地、实验教学示范中心、创新创业精品资源共享课程 | 2016-2020 | 实验实训中心、教务处、各二级学院 |
| 5 | 师资队伍 | 开展培养、培训、引进 | 建立指导专家库、形成专兼职队伍、优秀创业导师5名 | 2016-2020 | 人事处、教务处、实验实训中心、各二级学院 |
| 6 | 创新创业能力训练 | 开展项目训练、各类竞赛 | 取得国家级和省部级10个创新创业之星、实施百千万创业指导工程 | 2016-2020 | 学工部、团委、实验实训中心、各二级学院 |
| 7 | 成果转化 | 组织项目进入孵化基地、向企业和社会推荐项目 | 实现产业化、服务地方行业 | 2016-2020 | 科研处、团委、实验实训中心 |
| 8 | 创新创业政策宣传与信息服务 | 建设专题网站 | 逐步建立完善创新创业信息化平台 | 2016．12 | 实验实训中心、信息中心 |
| 9 | 健全评估监督制度 | 补充相关制度 | 增加创新创业教学评估、将学生创新创业质量纳入“本科生教学质量报告”和“毕业生就业质量年度报告” | 2016-2017．12 | 教务处、实验实训中心、评估中心、学生处（就业中心） |